## Sheet1
# | Task Name | Duration (day) | Start (from 00:00) | End (to 23:59) | 2022-12-16 | 2022-12-17 | 2022-12-18 | 2022-12-19 | 2022-12-20 | 2022-12-21 | 2022-12-22 | 2022-12-23 | 2022-12-24 | 2022-12-25 | 2022-12-26 | 2022-12-27 | 2022-12-28 | 2022-12-29 | 2022-12-30 | 2022-12-31 | 2023-01-01 | 2023-01-02 | 2023-01-03 | 2023-01-04 | 2023-01-05 | 2023-01-06 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-09
[5 empty] | Fri | Sar | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sar | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sar | Sun | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sar | Sun | Mon
0 | Chọn đề tài | - | - | 2022-12-16 | 2022-12-16: Nhóm
1 | Thu thập dữ liệu, tạo Github/Trello, planning | 3 | 2022-12-16 | 2022-12-18 | 2022-12-16: Tường
2 | Khám phá + Tiền xử lí | 5 | 2022-12-16 | 2022-12-20
2.1 | Row/col/dtype | 5 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-16: Duy
2.2 | Phân bổ cột số | 5 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-16: Duy
2.3 | Phân bổ cột loại | 5 | 2022-12-16 | 2022-12-20 | 2022-12-16: Tường
3 | Đề xuất câu hỏi | 3 | 2022-12-21 | 2022-12-23 | 2022-12-21: Nhóm
4 | Tiền xử lí + Phân tích | 9 | 2022-12-24 | 2023-01-08 | 2022-12-24: Nhóm
4.1 | Câu hỏi 01 | 3 | 2022-12-24 | 2023-12-31 | 2022-12-24: Nhóm
4.2 | Câu hỏi 02 | 3 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-03: Tường
4.3 | Câu hỏi 03 | 3 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-03: Nhóm
4.3 | Câu hỏi 04 | 3 | 2023-01-03 | 2023-01-06 | 2023-01-03: Duy
5 | Reflection + Reference | 2 | 2023-01-07 | 2023-01-08 | 2023-01-07: Nhóm
6 | Open Github + Review | 1 | 2023-01-07 | 2023-01-07 | 2023-01-07: Nhóm
7 | Revise + chuẩn bị present | 2 | 2023-01-08 | 2023-01-09 | 2023-01-08: Nhóm
8 | Presentation | 1 | 2023-01-09 | 2023-01-09 | 2023-01-09: Nhóm